## Feuil1
N° | Priorité |  | Actions | Recette | Commentaire Hello Software
1 |  | Ajout de client : Ne pas forcer le nom de nouveaux clients en Majuscule et les fonctions de recherche ne doivent pas être "case sensitive" (majuscules ou minuscules, avec ou sans accents, avec ou sans cédille...) | Fait | OK
2 |  | Le numéro de portable ne doit pas être obligatoire. | Fait | OK
3 |  | Il ne faut pas pré-remplir les cases (Lorsque je mets "France", j'ai un tél qui se pré-remplit...) | RAS | Pb avec le navigateur
4 |  | A quoi correspond le code comptable à renseigner ?. | Supprimé | OK
5 |  | Fichier prestation : Mise à jours des prestations |  | Fait
6 |  | Fonction "Rechercher client" | Fait | OK
7 |  | Gestion des séjours/clients/factures : Pouvez-vous ajouter la date de l'acompte lors de l'ajout ?. | voir copie d'écran "date acompte" | Pas besoin puisque le logiciel inscrit la date des réglements automatiquement dans la facture ou la commande
8 | P1 | Comment gère -t-on les couples ou mères-filles : 2 inscrits mais 1 des deux règlent pour les 2 (exemple avec GOUMAZ) | dans 'saisie d'un règlement', vous saisissez un montant puis vous le répartissez sur les 2 factures | Cela ne fonctionne pas si le client est "pré-inscrit". Cela fonctionne que si le client est "confirmé". Mais je reçois des acomptes de 800€ par ex. à répartir sur 2 personnes. La saisie d'un règlement doit se faire y compris sur des clients "pre-inscrit" avec des prestations. | Fait
9 |  | ?? Quand j'ajoute des prestations à un client, une fois la prestation ajoutée, il faut que je reste sur ce client et il ne faut pas me passer au client suivant. |  | OK, cela fonctionne
10 |  | C'est vraiment un problème que je ne puisse pas modifier directement les lignes: prestations, produits.. pour un client. Par exemple, si un client me commande 2 maxiflore le vendredi puis que le samedi matin, jour de son départ, il m'en demande 3, je suis obligée de supprimer la ligne du produit puis de l'ajouter de nouveau avec la bonne quantité. Ce cas de figure se passe dans 80% des cas entre les prestations ou les produits chaque semaine. | En cours |  | Fait
11 | P1 | Je n'arrive pas à supprimer les prestations de "Degas Séverine" qui a annulé son séjour et pour laquelle il n'y a pas de facture | Point à déterminer | voir copie d'écran " suppression de la prestation du curiste" | ajouter une prestation 'séjour annulé' à 0 ou pas avant suppression dernière ligne
12 | P2 | Je souhaite supprimer le profil client de “Ney christine” qui existe déjà sous le nom de “Savouret-ney christine”. | voir copie d'écran "client supprimé" | le client est supprimé mais il apparait encore dans la "liste des clients" | Fait
13 |  | Envoi des mails : Il faut ouvrir une fenêtre et me présenter la liste des mails du séjour avec le séparateur , ou ; et surtout je dois pouvoir copier l'ensemble de ces mails dans ma boite mail ou dans mon outil d'envoi de newsletters. Actuellement, je suis complètement bloqué : | Fait | OK, cela fonctionne
14 |  | Vous ne souhaitez pas envoyer de mails depuis l'application ? |  | Non
15 |  | Où est-ce que je récupère l'ensemble des mails des clients pour l'envoi de la newsletter ?. | fonction export en cours | mail avec séparateur | Attente de votre réponse concernant le format voulu. Nous ferons cette modification sans devis complémentaire.
16 | P1 | Facture/commande: Edition d'une commande avant d'éditer une facture définitive | Dans la fiche client vous avez dorénavant un bouton « Imprimer la commande » qui répond à votre demande. | OK mais je n'arrive pas à modifier l'en-tete de la commande au nom de la société "Raymanta". J'ai modifié l'adresse mais elle n'est pas prise en compte (avec majuscule obligatoire pour le nom à supprimer) | aller dans la fiche facture (menu comptabilité) dans l'onglet 'adresse'
17 | P1 | Normalement j'utilise la fonction "saisie d'un règlement" uniquement pour gérer les réglements multiples de plusieurs curistes. Tous les réglements "simples" sont ajoutés dans la fiche "suivi de séjour" à la place de "Acompte".Pouvez-vous remplacer le terme "Acompte" par règlement et laisser cette option tant que le solde du curiste n'est pas réglé?. Il faut remplacer "validez vous l'acompte et la confirmation de l'inscription ?" par "validez-vous ce règlement" ?. Au 1er réglement, la personne est confirmée. Je peux ainsi de nouveau gérer tous les curistes et les réglements depuis la fiche "suivi du séjour". Vous gérez déjà les réglements dans cette fiche "suivi de séjour" car si je place un acompte supérieur au montant des prestations, j'obtiens le message "montant impossible". | voir copie d'écran "montant impossible" |  | La gestion des réglements se fait dans le menu Saisie d'un règlement qui gère toutes les possiblités. Seul l'acompte est saisi dans la fiche la fiche séjour. Cette modification nécessiterait un complément de développement à étudier.
18 | P1 | Lorsque je modifie le profil d'un client , je n'ai plus accès à la combo box :" inscrire au séjour" |  |  | l'inscription d'un client existant se fait obligatoirement dans le suivi séjours sauf lors de l'ajout d'un nouveau client Cette modification nécessiterait un complément de développement à étudier.
19 | P2 | En dehors de la confirmation de l'édition définitive de la facture et de la suppression d'un client, je n'ai pas besoin de toutes les fenêtres intermédiaires de confirmation de suppression (suppression de prestation, attribution de règlement…) |  |  | Nous avons choisi de sécuriser toutes les suppressions pour vous éviter des erreurs et du travail inutile. Si cela peut paraître lour dans cette phase de reprise des historiques nous pensons que c'est quand même préférable à terme. Si vous le souhaitez nous pouvons faire cette modification qui nécessitera un complément de développement à étudier avec vous
20 | P1 | Dans la fiche "suivi de séjour", il manque dans le tableau des participants les 2 colonnes : "Total" et "solde" (différence entre total et total réglé). C'est une vue globale des participants en fin de séjour qui nous permet de demander les réglements avant l'édition des factures. |  |  | Nous pouvons ajouter ces deux colonnes mais cela risque d'entrainer des problèmes de mise en forme. Y a-t-il des colonnes que nous pourrions supprimer (mail, n° de facture) pour que ce soit plus joli ?
21 | P1 | Dans la fiche "suivi de séjour" :lorsque tous les soldes sont à 0 dans le tableau des participants, j'avais un bouton, "édition des factures" qui me permettais d'éditer toutes les factures en même temps sans repasser un par un sur tous les clients. |  |  | Nous avons choisi de faire l'édition un par un pour que vous puissiez contrôler au fur et à mesure cette opération qui est définitive. Nous comprenons que l'édition globale puisse vous faire gagner un peu de temps surtout à cette étape de reprise d'historique mais le risque d'erreur nous semble trop important. Si vous le souhaitez nous pouvons faire cette modification qui nécessitera un complément de développement à étudier avec vous
22 | P2 | Pouvez-vous numéroter de 1, 2, 3... à 18 les participants dans la fiche "Suivi du séjour" ? |  |  | Pour mieux comprendre votre demande, pouvez-vous à quoi vous servira ce numéro ? S'agit il juste d'un numéro de ligne dans l'affichage ou souhaitez-vous que chaque participant ait un n uméro unique par séjour qui lui soit attribuer de manière définitive ? Ce dernier cas impliquerait des modifications importantes.